## Slide 1: Gerenciamento de espaço físico
Sumário executivo

## Slide 2: Organização
Bruno Carvalho – Arquiteto; Desenvolvedor; Testador;
Fernando Vintacourt – Analista; Desenvolvedor; Testador;
João Fanti – Gerente de projeto; Desenvolvedor; Testador;

## Slide 3: Objetivos
Substituir o processo atual para gerência de espaço físico por um sistema mais dinâmico, intuitivo e com melhor performance.
Desenvolver um sistema web para gerenciar a alocação de turmas dos cursos de computação em salas de aula do prédio da Faculdade de Informática (FACIN).
Desenvolver um sistema web para gerenciar a distribuição de professores na Faculdade de Informática (FACIN).

## Slide 4: Escopo
Este projeto visa a implementação de um sistema web que irá substituir o atual processo de gerenciamento de espaços físicos na Faculdade de Informática (FACIN). A equipe é responsável por atender as necessidades do cliente, além de realizar a instalação do sistema nos servidores do cliente, prestar manutenção e dar suporte à ferramenta.

## Slide 5: Riscos
O algoritmo de alocação de turmas não ter uma performance satisfatória;
A solução não gerar a melhor alocação possível;
Ter problemas com importação de dados devido à falta de padrão no formato das planilhas;

## Slide 6: Cronograma
06/09 – Entrega da documentação referente ao projeto;
20/09 – Entrega da análise sobre a utilização das ferramentas;
04/10 – Criação da arquitetura do sistema;
18/10 – Geração de demo;
01/11 – Implementação dos CRUDS (parte 1);
15/11 – Implementação dos CRUDS (parte 2);
29/11 – Implementação do algoritmo de distribuição de salas;
13/12 – Implementação da importação de dados;
27/12 – Implementação da solicitação de alteração;
10/01 – Deploy do sistema no servidor do cliente;

## Slide 7: Custo estimado total
Horas disponíveis por membro da equipe: 5h/semana
Total de horas da equipe por semana: 15h/semana
Custo de 1 (um) ponto: 8h
Total de pontos do projeto: 19
Tempo de projeto: 152h (10 semanas)
Custo por hora do gerente: R$ 30,00
Custo por hora do testador: R$ 10,00
Custo por hora do analista: R$ 15,00
Custo por hora do arquiteto: R$ 25,00
Custo por hora do desenvolvedor: R$ 20,00
Total por hora: R$100,00
Custo estimado total: R$15.200,00